## 预习阶段
光环远程PMP6月备考班级备考进度甘特图： 甘特图的使用，可参考PMBOK217页，6.5.3.2。请根据各阶段对应学习任务，规划每天的学习内容，并记录完成情况！ |  |  |  | 预习阶段学习安排建议
内容 | 时间阶段 | 完成任务 | 完成情况 | 报名 | -- | 2.1 | 2.11 | 2.12 | -- | 3.15
重要里程碑 时间点 | 报名-2.10 | 1、预习资源库视频学习 2、《成功通过PMP》前五章 3、PMBOK前三章通读+同步章节视频学习 | 计划进度 | 1、预习资源库视频学习 2、PMI PMP在线精讲视频前三章学习+PMBOK指南前三章通读 3、《成功通过PMP》前五章通读（可选）
实际进度
| 2.11 | 开班会 （建班群、选班名、自我介绍） | 计划进度
实际进度
| 2.12 | PMP备考项目启动会直播活动 | 计划进度
实际进度
学习 任务 | 报名-3.15 | 1、PMBOK十大知识领域第一遍通读 2、PMP精讲4-13章视频 3、《成功通过PMP》6-16章的通读 | 计划进度 |  |  |  | 1、PMBOK指南第一部分4-13章通读 2、PMI PMP在线精讲视频4-13章学习 3、《成功通过PMP》6-16章的通 读（可选）
实际进度
预习阶段学习说明 | [6 empty] | PMBOK指南第六版为必须完成的学习任务，精讲视频的学习可根据PMBOK完成的情况自行安排.
Note on I5: Administrator: 建班群、选班名、班主任自我介绍

## 2006-3班甘特图
光环远程PMP2006班备考3班进度甘特图： 甘特图的使用，可参考PMBOK217页，6.5.3.2。请根据各阶段对应学习任务，规划每天的学习内容，并记录完成情况！ |  |  |  |  | 正式学习阶段 |  |  |  | 一模学习阶段 |  |  |  | 二模学习阶段 |  |  |  | 三模及冲刺阶段 |  |  |  | 考试
内容 | 时间阶段 | 完成任务 | 完成情况 | —3.15 | 3.16 | -- | -- | 4.24 | 4.25 | -- | -- | 5.08 | 5.09 | -- | -- | 5.22 | 5.23 | -- | -- | 6.05 | 6.06
| 第一次模考（上午9：00-13:00） |  |  | 预习阶段，参考子表二
第二次模考（上午9：00-13:00）
第三次模考（上午9：00-13:00）
| PMP考试（上午9：00-13:00） | [19 empty] | 考试
| 预习阶段 | PMBOK全书通读一遍（必做） 精讲视频结合培训讲义学习一遍 | 计划进度
实际进度
学习任务 | 正式学习阶段（3.16-4.24） | 1、通读+精读PMBOK，熟悉4-13章知识点 | 计划进度 |  | 通读+精读PMBOK，熟悉4-13章知识点
实际进度
|  | 2、学习“精讲课程”视频 | 计划进度 |  | 学习“精讲课程”视频（结合培训讲义）
实际进度
|  | 3、成功通过pmp | 计划进度 |  | 成功通过pmp
实际进度
| 模考一（4.25） | 合格：115分 目标：125分 | 计划进度 | [5 empty] | 一模
实际进度
| 模二考试前（4.26-5.08） | 1、分析一模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程 | 计划进度 | [5 empty] | 分析一模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程
实际进度
|  | 2、完成光环作业题第三部分，正确率70%以上合格 | 计划进度 | [5 empty] | 完成光环作业题第三部分，合格率：70%
实际进度
| 模考二（5.09） | 合格：125分 目标：135分 | 计划进度 | [9 empty] | 二模
实际进度
| 模三考试前（5.10-5.22） | 1、分析二模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程 | 计划进度 | [9 empty] | 分析二模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程
实际进度
|  | 2、理解记忆《知识点集锦》 3、观看串讲冲刺 | 计划进度 | [9 empty] | 完成《知识点集锦》知识点 完成冲刺串讲视频
实际进度
| 模考三（5.23） | 合格：135分 目标：145分 | 计划进度 | [13 empty] | 三模
实际进度
| 正式考试前（5.24-6.05） | 1、分析三模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程 | 计划进度 | [13 empty] | 分析三模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程
实际进度
|  | 2、考前冲刺，查漏补缺，记忆重要知识点及ITTO（邮件推送） | 计划进度 | [13 empty] | 完成冲刺题
实际进度
| PMP考试（6.06） | 一次通过PMP | 计划进度
|  |  | 实际进度 | [17 empty] | 考试

## 2006-3班备考甘特图（打印版）
光环远程PMP2006-3班备考进度甘特图： 甘特图的使用，可参考PMBOK217页，6.5.3.2。请根据各阶段对应学习任务，规划每天的学习内容，并记录完成情况！ |  |  |  |  | 正式学习阶段 |  |  |  | 一模学习阶段 |  |  |  | 二模学习阶段 |  |  |  | 三模及冲刺阶段 |  |  |  | 考试
内容 | 时间阶段 | 完成任务 | 完成情况 | —3.15 | 3.16 | -- | -- | 4.24 | 4.25 | -- | -- | 5.08 | 5.09 | -- | -- | 5.22 | 5.23 | -- | -- | 6.05 | 6.06
| 第一次模考（上午9：00-13:00） |  |  | 预习阶段，参考子表二
第二次模考（上午9：00-13:00）
第三次模考（上午9：00-13:00）
| PMP考试（上午9：00-13:00） | [19 empty] | 考试
| 预习阶段 | PMBOK全书通读一遍（必做） 精讲视频结合培训讲义学习一遍 | 计划进度
实际进度
学习任务 | 正式学习阶段（3.16-4.24） | 1、通读+精读PMBOK，熟悉4-13章知识点 | 计划进度 |  | 通读+精读PMBOK，熟悉4-13章知识点
实际进度
|  | 2、学习“精讲课程”视频 | 计划进度 |  | 学习“精讲课程”视频（结合培训讲义）
实际进度
|  | 3、成功通过pmp | 计划进度 |  | 成功通过pmp
实际进度
| 模考一（4.25） | 合格：115分 目标：125分 | 计划进度 | [5 empty] | 一模
实际进度
| 模二考试前（4.26-5.08） | 1、分析一模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程 | 计划进度 | [5 empty] | 分析一模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程
实际进度
|  | 2、完成光环作业题第三部分，正确率70%以上合格 | 计划进度 | [5 empty] | 完成光环作业题第三部分，合格率：70%
实际进度
| 模考二（5.09） | 合格：125分 目标：135分 | 计划进度 | [9 empty] | 二模
实际进度
| 模三考试前（5.10-5.22） | 1、分析二模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程 | 计划进度 | [9 empty] | 分析二模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程
实际进度
|  | 2、理解记忆《知识点集锦》 3、观看串讲冲刺 | 计划进度 | [9 empty] | 完成《知识点集锦》知识点 完成冲刺串讲视频
实际进度
| 模考三（5.23） | 合格：135分 目标：145分 | 计划进度 | [13 empty] | 三模
实际进度
| 正式考试前（5.24-6.05） | 1、分析三模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程 | 计划进度 | [13 empty] | 分析三模200道题目，找到薄弱章节，回看PMBOK或视频课程
实际进度
|  | 2、考前冲刺，查漏补缺，记忆重要知识点及ITTO（到时邮件推送） | 计划进度 | [13 empty] | 完成冲刺题
实际进度
| PMP考试（6.06） | 一次通过PMP | 计划进度
|  |  | 实际进度 | [17 empty] | 考试