## 总表（第六版）
知识领域 | 项目管理过程组
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.5 监控项目工作 | 4.7 结束项目或阶段
|  |  | 4.4 管理项目知识 | 4.6 实施整体变更控制
项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 |  | 5.5 确认范围
|  | 5.2 收集需求 |  | 5.6 控制范围
5.3 定义范围
5.4 创建 WBS
项目进度管理 |  | 6.1 规划进度管理 |  | 6.6 控制进度
6.2 定义活动
6.3 排列活动顺序
6.4 估算活动持续时间
6.5 制定进度计划
项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 |  | 7.4 控制成本
7.2 估算成本
7.3 制定预算
项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 管理质量 | 8.3 控制质量
项目资源管理 |  | 9.1 规划资源管理 | 9.3 获取资源 | 9.6 控制资源
|  | 9.2 估算活动资源 | 9.4 建设团队
9.5 管理团队
项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 监督沟通
项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 | 11.6 实施风险应对 | 11.7 监督风险
11.2 识别风险
11.3 实施定性风险分析
11.4 实施定量风险分析
11.5 规划风险应对
项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 13.3 管理相关方参与 | 13.4 监督相关方参与

## PMBOK-全部过程活动及ITTO（第六版）
PMBOK（第六版）49个过程及ITTO
4．项目整合管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
4．项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.1.1.1 商业文件 | 4.1.2.1 专家判断 | 4.1.3.1 项目章程 | 10
|  | 4.1.1.2 协议 | 4.1.2.2 数据收集 | 4.1.3.2 假设日志
|  | 4.1.1.3 事业环境因素 | 4.1.2.3 人际关系与团队技能
|  | 4.1.1.4 组织过程资产 | 4.1.2.4 会议
| 口诀：商协环境组织，专家人际会议收集章程日志 |  | 商协业组，专人会收集章程日志
| 4.2 制定项目管理计划 | 4.2.1.1 项目章程 | 4.2.2.1 专家判断 | 4.2.3.1 项目管理计划 | 9
|  | 4.2.1.2 其他过程的输出 | 4.2.2.2 数据收集
|  | 4.1.1.3 事业环境因素 | 4.2.2.3 人际关系与团队技能
|  | 4.1.1.4 组织过程资产 | 4.2.2.4 会议
| 口诀：章程输业资，专人会收计划 |  | 章程输业资，专人会收计划
| 4.3 指导与管理项目工作 | 4.3.1.1 项目管理计划 | 4.3.2.1 专家判断 | 4.3.3.1 可交付成果 | 15
|  | 4.3.1.2 项目文件 | 4.3.2.2 项目管理信息系统 (PMIS) | 4.3.3.2 工作绩效数据
|  | 4.3.1.3 批准的变更请求 | 4.3.2.3 会议 | 4.3.3.3 问题日志
|  | 4.3.1.4 事业环境因素 |  | 4.3.3.4 变更请求
|  | 4.3.1.5 组织过程资产 |  | 4.3.3.5 项目管理计划更新
4.3.3.6 项目文件更新
4.3.3.7 组织过程资产更新
| 口诀：计变业组会专项，效果变更新文划 |  | 业组批计划，专家信息会 | 成果加数据，变更新文划
| 4.4 管理项目知识 | 4.4.1.1 项目管理计划 | 4.4.2.1 专家判断 | 4.4.3.1 经验教训登记册 | 12
|  | 4.4.1.2 项目文件 | 4.4.2.2 知识管理 | 4.4.3.2 项目管理计划更新
|  | 4.4.1.3 可交付成果 | 4.4.2.3 信息管理 | 4.4.3.3 组织过程资产更新
|  | 4.4.1.4 事业环境因素 | 4.4.2.4 人际关系与团队技能
4.4.1.5 组织过程资产
|  |  | 计度变成本，业主要信息。 | 专家会分信，告变新文划
| 口诀：计划预测进成后，业组确认变更信 |  | 专家信息分析会 | 报告变更新文划
| 4.5 监控项目工作 | 4.5.1.1 项目管理计划 | 4.5.2.1 专家判断 | 4.5.3.1 工作绩效报告 | 14
|  | 4.5.1.2 项目文件 | 4.5.2.2 数据分析 | 4.5.3.2 变更请求
|  | 4.5.1.3 工作绩效信息 | 4.5.2.3 决策 | 4.5.3.3 项目管理计划更新
|  | 4.5.1.4 协议 | 4.5.2.4 会议 | 4.5.3.4 项目文件更新
4.5.1.5 事业环境因素
4.5.1.6 组织过程资产
|  |  | 计度变成本，业主要信息。 | 专家会分信，告变新文划
| 口诀：计划预测进成后，业组确认变更信 |  | 专家信息分析会 | 报告变更新文划
| 4.6 实施整体变更控制 | 4.6.1.1 项目管理计划 | 4.6.2.1 专家判断 | 4.6.3.1 批准的变更请求 | 14
|  | 4.6.1.2 项目文件 | 4.6.2.2 变更控制工具 | 4.6.3.2 项目管理计划更新
|  | 4.6.1.3 工作绩效报告 | 4.6.2.3 数据分析 | 4.6.3.3 项目文件更新
|  | 4.6.1.4 变更请求 | 4.6.2.4 决策
|  | 4.6.1.5 事业环境因素 | 4.6.2.5 会议
4.6.1.6 组织过程资产
| 口诀：业主效划变更（多） |  | 专家变更工具会 | 批准日志新文划
| 4.7 结束项目或阶段 | 4.7.1.1 项目章程 | 4.7.2.1 专家判断 | 4.7.3.1 项目文件更新 | 15
|  | 4.7.1.2 项目管理计划 | 4.7.2.2 数据分析 | 4.7.3.2 最终产品、服务或成果移交
|  | 4.7.1.3 项目文件 | 4.7.2.3 会议 | 4.7.3.3 最终报告
|  | 4.7.1.4 验收的可交付成果 |  | 4.7.3.4 组织过程资产更新
4.7.1.5 商业文件
4.7.1.6 协议
4.7.1.7 采购文档
4.7.1.8 组织过程资产
| 口诀：计划验收（没业）主，会议分析有专家 |  | 资产更新变成果 | 划成组，专家会，变新组
5．项目范围管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
5．项目范围管理 | 5.1规划范围管理 | 5.1.1.1 项目章程 | 5.1.2.1 专家判断 | 5.1.3.1 范围管理计划 | 9
|  | 5.1.1.2 项目管理计划 | 5.1.2.2 会议 | 5.1.3.2 需求管理计划
|  | 5.1.1.3 事业环境因素 | 5.1.2.3 数据分析
5.1.1.4 组织过程资产
| 口诀：章程计划找业组，专家会议两计划 |  | 业主计帐（章）会专家，范围需业主划章程 | 业主划章程，专家会范需
| 5.2 收集需求 | 5.2.1.1 项目章程 | 5.2.2.1 专家判断 | 5.2.3.1 需求文件 | 17
|  | 5.2.1.2 项目管理计划 | 5.2.2.2 人际关系与团队技能 | 5.2.3.2 需求跟踪矩阵
|  | 5.2.1.3 项目文件 | 5.2.2.3 决策
|  | 5.2.1.4 商业文件 | 5.2.2.4 原型法
|  | 5.2.1.5 协议 | 5.2.2.5 数据分析
|  | 5.2.1.6 事业环境因素 | 5.2.2.6 数据收集
|  | 5.2.1.7 组织过程资产 | 5.2.2.7 数据表现
5.2.2.8 系统交互图
| 口诀：范管求管程人管 |  | 焦查原访问群导 | 标杆图文出文矩
| 5.3 定义范围 | 5.3.1.1 项目章程 | 5.3.2.1 专家判断 | 5.3.3.1 项目范围说明书 | 12
|  | 5.3.1.2 项目管理计划 | 5.3.2.2 产品分析 | 5.3.3.2 项目文件
|  | 5.3.1.3 项目文件 | 5.3.2.3 人际关系与团队技能
|  | 5.3.1.4 事业环境因素 | 5.3.2.4 决策
|  | 5.3.1.5 组织过程资产 | 5.3.2.5 数据分析
| 口诀：范文程组新文书 |  | 分家方案研讨会
| 5.4 创建WBS | 5.4.1.1 项目管理计划 | 5.4.2.1 专家判断 | 5.4.3.1 范围基准 | 8
|  | 5.4.1.2 项目文件 | 5.4.2.2 分解 | 5.4.3.2 项目文件
5.4.1.3 事业环境因素
5.4.1.4 组织过程资产
| 口诀：业主范管找文书 |  | 专家分解新文基
| 5.5 确认范围 | 5.5.1.1. 项目管理计划 | 5.5.2.1. 决策 | 5.5.3.1. 验收的可交付成果 | 10
|  | 5.5.1.2. 项目文件 | 5.5.2.2. 检查 | 5.5.3.2. 工作绩效信息
|  | 5.5.1.3. 核实的可交付成果 |  | 5.5.3.3. 变更请求
|  | 5.5.1.4. 工作绩效数据 |  | 5.5.3.4. 项目文件
| 口诀：文划跟踪数果实 |  | 群体决策来检查 | 变信收成新文件
| 5.6 控制范围 | 5.6.1.1. 项目管理计划 | 5.6.2.1. 数据分析 | 5.6.3.1. 工作绩效信息 | 9
|  | 5.6.1.2. 项目文件 |  | 5.6.3.2. 变更请求
|  | 5.6.1.3. 工作绩效数据 |  | 5.6.3.3. 项目管理计划
|  | 5.6.1.4. 组织过程资产 |  | 5.6.3.4. 项目文件
| 口诀：数矩文划组 |  | 偏差5大件
6．项目进度管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
6．项目进度管理 | 6.1 规划进度管理 | 6.1.1.1 项目章程 | 6.1.2.1 专家判断 | 6.1.3.1 进度管理计划 | 8
|  | 6.1.1.2 项目管理计划 | 6.1.2.2 会议
|  | 6.1.1.3 事业环境因素 | 6.1.2.3 数据分析
6.1.1.4 组织过程资产
| 口诀：章程计划找业主 |  | 分家会上进管子
| 6.2 定义活动 | 6.2.1.1 项目管理计划 | 6.2.2.1 专家判断 | 6.2.3.1 活动清单 | 12
|  | 6.2.1.2 事业环境因素 | 6.2.2.2 会议 | 6.2.3.2 活动属性
|  | 6.2.1.3 组织过程资产 | 6.2.2.3 分解 | 6.2.3.3 里程碑清单
|  |  | 6.2.2.4 滚动式规划 | 6.2.3.4 变更请求
6.2.3.5 项目管理计划
| 口诀：业主进管炒基范（业主进馆炒鸡饭） |  | 分家滚出清属里
| 6.3 排列活动顺序 | 6.3.1.1 项目管理计划 | 6.3.2.1 提前量和滞后量 | 6.3.3.1 项目进度网络图 | 10
|  | 6.3.1.2 项目文件 | 6.3.2.2 确定和整合依赖关系 | 6.3.3.2 项目文件
|  | 6.3.1.3 事业环境因素 | 6.3.2.3 紧前关系绘图法
|  | 6.3.1.4 组织过程资产 | 6.3.2.4 项目管理信息系统 (PMIS)
| 口诀：范进业组清属里（范进业主亲属里） |  | 前后紧赖网新文
| 6.4 估算活动持续时间 | 6.4.1.1 项目管理计划 | 6.4.2.1 三点估算 | 6.4.3.1 估算依据 | 14
|  | 6.4.1.2 项目文件 | 6.4.2.2 专家判断 | 6.4.3.2 项目文件
|  | 6.4.1.3 事业环境因素 | 6.4.2.3 会议
|  | 6.4.1.4 组织过程资产 | 6.4.2.4 决策
6.4.2.5 参数估算
6.4.2.6 数据分析
6.4.2.7 类比估算
6.4.2.8 自下而上估算
| 口诀：业组资需分日进，清属范书有风险 |  | 三类专家数策备（设备） | 时间估算新文件
| 6.5 制定进度计划 | 6.5.1.1 项目管理计划 | 6.5.2.1 关键路径法 | 6.5.3.1 进度基准 | 20
|  | 6.5.1.2 项目文件 | 6.5.2.2 提前量和滞后量 | 6.5.3.2 项目进度计划
|  | 6.5.1.3 协议 | 6.5.2.3 敏捷发布规划 | 6.5.3.3 进度数据
|  | 6.5.1.4 事业环境因素 | 6.5.2.4 数据分析 | 6.5.3.4 项目日历
|  | 6.5.1.5 组织过程资产 | 6.5.2.5 资源优化 | 6.5.3.5 变更请求
|  |  | 6.5.2.6 进度压缩 | 6.5.3.6 项目管理计划
|  |  | 6.5.2.7 进度网络分析 | 6.5.3.7 项目文件
6.5.2.8 项目管理信息系统 (PMIS)
| 业组资需分日进，清属范书有风险，人员进网络 |  | 压缩网络前后链，优化建模靠工具 | 进划基数日，新文划
| 6.6 控制进度 | 6.6.1.1 项目管理计划 | 6.6.2.1 关键路径法 | 6.6.3.1 工作绩效信息 | 15
|  | 6.6.1.2 项目文件 | 6.6.2.2 提前量和滞后量 | 6.6.3.2 进度预测
|  | 6.6.1.3 工作绩效数据 | 6.6.2.3 数据分析 | 6.6.3.3 变更请求
|  | 6.6.1.4 组织过程资产 | 6.6.2.4 资源优化 | 6.6.3.4 项目管理计划
|  |  | 6.6.2.5 进度压缩 | 6.6.3.5 项目文件
6.6.2.6 项目管理信息系统 (PMIS)
| 口诀：两数两划组日历 |  | 优化建模需审查，前后压缩编软件 | 进度预测5大件
7．项目成本管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
7．项目成本管理 | 7.1 规划成本管理 | 7.1.1.1 项目章程 | 7.1.2.1 专家判断 | 7.1.3.1 成本管理计划 | 8
|  | 7.1.1.2 项目管理计划 | 7.1.2.2 会议
|  | 7.1.1.3 事业环境因素 | 7.1.2.3 数据分析
7.1.1.4 组织过程资产
| 口诀：章程计划找业组 |  | 分家会上出成管
| 7.2 估算成本 | 7.2.1.1 项目管理计划 | 7.2.2.1 三点估算 | 7.2.3.1 成本估算 | 15
|  | 7.2.1.2 项目文件 | 7.2.2.2 专家判断 | 7.2.3.2 估算依据
|  | 7.2.1.3 事业环境因素 | 7.2.2.3 决策 | 7.2.3.3 项目文件
|  | 7.2.1.4 组织过程资产 | 7.2.2.4 参数估算
7.2.2.5 数据分析
7.2.2.6 类比估算
7.2.2.7 自下而上估算
7.2.2.8 项目管理信息系统 (PMIS)
| 口诀：风人范进成业组 |  | 三类专家数策备，成本下上软投标 | 估算依据新文件
| 7.3 制定预算 | 7.3.1.1 项目管理计划 | 7.3.2.1 专家判断 | 7.3.3.1 成本基准 | 15
|  | 7.3.1.2 项目文件 | 7.3.2.2 历史信息审核 | 7.3.3.2 项目资金需求
|  | 7.3.1.3 商业文件 | 7.3.2.3 成本汇总 | 7.3.3.3 项目文件
|  | 7.3.1.4 协议 | 7.3.2.4 数据分析
|  | 7.3.1.5 事业环境因素 | 7.3.2.5 融资
|  | 7.3.1.6 组织过程资产 | 7.3.2.6 资金限制平衡
| 口诀：进馆组基范，成管依资历，估钱议风登 |  | 史家限总分 | 基金新文件
| 7.4 控制成本 | 7.4.1.1 项目管理计划 | 7.4.2.1 专家判断 | 7.4.3.1 工作绩效信息 | 14
|  | 7.4.1.2 项目文件 | 7.4.2.2 完工尚需绩效指数 | 7.4.3.2 成本预测
|  | 7.4.1.3 项目资金需求 | 7.4.2.3 数据分析 | 7.4.3.3 变更请求
|  | 7.4.1.4 工作绩效数据 | 7.4.2.4 项目管理信息系统 (PMIS) | 7.4.3.4 项目管理计划
|  | 7.4.1.5 组织过程资产 |  | 7.4.3.5 项目文件
| 口诀：计划需求数资产 |  | 预审挣分尚需软 | 成本预测5大件
8．项目质量管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
8．项目质量管理 | 8.1 规划质量管理 | 8.1.1.1 项目章程 | 8.1.2.1 专家判断 | 8.1.3.1 质量管理计划 | 16
|  | 8.1.1.2 项目管理计划 | 8.1.2.2 会议 | 8.1.3.2 质量测量指标
|  | 8.1.1.3 项目文件 | 8.1.2.3 决策 | 8.1.3.3 项目管理计划
|  | 8.1.1.4 事业环境因素 | 8.1.2.4 数据分析 | 8.1.3.4 项目文件
|  | 8.1.1.5 组织过程资产 | 8.1.2.5 数据收集
8.1.2.6 数据表现
8.1.2.7 测试与检查的规划
| 口诀：风人业组需文划 |  | 成效标本质，其实会七样 | 质管单指改新文
| 8.2 管理质量 | 8.2.1.1 项目管理计划 | 8.2.2.1 决策 | 8.2.3.1 质量报告 | 16
|  | 8.2.1.2 项目文件 | 8.2.2.2 审计 | 8.2.3.2 测试与评估文件
|  | 8.2.1.3 组织过程资产 | 8.2.2.3 数据分析 | 8.2.3.3 变更请求
|  |  | 8.2.2.4 数据收集 | 8.2.3.4 项目管理计划
|  |  | 8.2.2.5 数据表现 | 8.2.3.5 项目文件
8.2.2.6 质量改进方法
8.2.2.7 问题解决
8.2.2.8 面向 X 的设计
| 口诀：质管结果改指文 |  | 审计分析和管控 | 变更加新文划组
| 8.3 控制质量 | 8.3.1.1 项目管理计划 | 8.3.2.1 会议 | 8.3.3.1 质量控制测量结果 | 19
|  | 8.3.1.2 项目文件 | 8.3.2.2 数据分析 | 8.3.3.2 核实的可交付成果
|  | 8.3.1.3 批准的变更请求 | 8.3.2.3 数据收集 | 8.3.3.3 工作绩效信息
|  | 8.3.1.4 可交付成果 | 8.3.2.4 数据表现 | 8.3.3.4 变更请求
|  | 8.3.1.5 工作绩效数据 | 8.3.2.5 检查 | 8.3.3.5 项目管理计划
|  | 8.3.1.6 事业环境因素 | 8.3.2.6 测试/产品评估 | 8.3.3.6 项目文件
8.3.1.7 组织过程资产
| 口诀：单数指成果，准变文划组 |  | 7统检查审变更 | 2果确变5大件
9．项目资源管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
9．项目资源管理 | 9.1 规划资源管理 | 9.1.1.1 项目章程 | 9.1.2.1 专家判断 | 9.1.3.1 资源管理计划 | 12
|  | 9.1.1.2 项目管理计划 | 9.1.2.2 会议 | 9.1.3.2 团队章程
|  | 9.1.1.3 项目文件 | 9.1.2.3 数据表现 | 9.1.3.3 项目文件
|  | 9.1.1.4 事业环境因素 | 9.1.2.4 组织理论
9.1.1.5 组织过程资产
| 口诀：划业组需出人管 |  | 专人交会描理论
| 9.2 估算活动资源 | 9.2.1.1 项目管理计划 | 9.2.2.1 专家判断 | 9.2.3.1 资源需求 | 15
|  | 9.2.1.2 项目文件 | 9.2.2.2 会议 | 9.2.3.2 估算依据
|  | 9.2.1.3 事业环境因素 | 9.2.2.3 参数估算 | 9.2.3.3 资源分解结构
|  | 9.2.1.4 组织过程资产 | 9.2.2.4 数据分析 | 9.2.3.4 项目文件
9.2.2.5 类比估算
9.2.2.6 自下而上估算
9.2.2.7 项目管理信息系统 (PMIS)
| 9.3 获取资源 | 9.3.1.1 项目管理计划 | 9.3.2.1 人际关系与团队技能 | 9.3.3.1 实物资源分配单 | 16
|  | 9.3.1.2 项目文件 | 9.3.2.2 决策 | 9.3.3.2 项目团队派工单
|  | 9.3.1.3 事业环境因素 | 9.3.2.3 虚拟团队 | 9.3.3.3 资源日历
|  | 9.3.1.4 组织过程资产 | 9.3.2.4 预分派 | 9.3.3.4 变更请求
9.3.3.5 项目管理计划
9.3.3.6 项目文件
9.3.3.7 事业环境因素
9.3.3.8 组织过程资产
| 口诀：业组人管进 |  | 判分虚招多 | 资历派新文
| 9.4 建设团队 | 9.4.1.1 项目管理计划 | 9.4.2.1 个人和团队评估 | 9.4.3.1 团队绩效评价 | 18
|  | 9.4.1.2 项目文件 | 9.4.2.2 人际关系与团队技能 | 9.4.3.2 变更请求
|  | 9.4.1.3 事业环境因素 | 9.4.2.3 会议 | 9.4.3.3 项目管理计划
|  | 9.4.1.4 组织过程资产 | 9.4.2.4 培训 | 9.4.3.4 项目文件
|  |  | 9.4.2.5 沟通技术 | 9.4.3.5 事业环境因素
|  |  | 9.4.2.6 虚拟团队 | 9.4.3.6 组织过程资产
9.4.2.7 认可与奖励
9.4.2.8 集中办公
| 口诀：派人管资历 |  | 测评建关系，培训则中奖 | 评论新事业
| 9.5 管理团队 | 9.5.1.1 项目管理计划 | 9.5.2.1 人际关系与团队技能 | 9.5.3.1 变更请求 | 12
|  | 9.5.1.2 项目文件 | 9.5.2.2 项目管理信息系统 (PMIS) | 9.5.3.2 项目管理计划
|  | 9.5.1.3 工作绩效报告 |  | 9.5.3.3 项目文件
|  | 9.5.1.4 团队绩效评价 |  | 9.5.3.4 事业环境因素
9.5.1.5 事业环境因素
9.5.1.6 组织过程资产
| 口诀：派人管资历 |  | 测评建关系，培训则中奖 | 评论新事业
| 9.6 控制资源 | 9.6.1.1 项目管理计划 | 9.6.2.1 人际关系与团队技能 | 9.6.3.1 工作绩效信息 | 13
|  | 9.6.1.2 项目文件 | 9.6.2.2 数据分析 | 9.6.3.2 变更请求
|  | 9.6.1.3 工作绩效数据 | 9.6.2.3 问题解决 | 9.6.3.3 项目管理计划
|  | 9.6.1.4 协议 | 9.6.2.4 项目管理信息系统 (PMIS) | 9.6.3.4 项目文件
9.6.1.5 组织过程资产
| 口诀：派人管绩效，问题报组织 |  | 冲观评关系 | 5件去信加新业
10．项目沟通管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
10．项目沟通管理 | 10.1 规划沟通管理 | 10.1.1.1 项目章程 | 10.1.2.1 专家判断 | 10.1.3.1 沟通管理计划 | 16
|  | 10.1.1.2 项目管理计划 | 10.1.2.2 人际关系与团队技能 | 10.1.3.2 项目管理计划
|  | 10.1.1.3 项目文件 | 10.1.2.3 会议 | 10.1.3.3 项目文件
|  | 10.1.1.4 事业环境因素 | 10.1.2.4 数据表现
|  | 10.1.1.5 组织过程资产 | 10.1.2.5 沟通技术
10.1.2.6 沟通方法
10.1.2.7 沟通模型
10.1.2.8 沟通需求分析
| 口诀：业组有计册 |  | 模方术分会 | 沟划新文件
| 10.2 管理沟通 | 10.2.1.1 项目管理计划 | 10.2.2.1 人际关系与团队技能 | 10.2.3.1 项目沟通记录 | 16
|  | 10.2.1.2 项目文件 | 10.2.2.2 会议 | 10.2.3.2 项目管理计划
|  | 10.2.1.3 工作绩效报告 | 10.2.2.3 沟通技术 | 10.2.3.3 项目文件
|  | 10.2.1.4 事业环境因素 | 10.2.2.4 沟通技能 | 10.2.3.4 组织过程资产
|  | 10.2.1.5 组织过程资产 | 10.2.2.5 沟通方法
10.2.2.6 项目报告发布
10.2.2.7 项目管理信息系统 (PMIS)
| 口诀：沟管报业组 |  | 模方术报信 | 沟新文件组
| 10.3 监督沟通 | 10.3.1.1 项目管理计划 | 10.3.2.1 专家判断 | 10.3.3.1 工作绩效信息 | 14
|  | 10.3.1.2 项目文件 | 10.3.2.2 人际关系与团队技能 | 10.3.3.2 变更请求
|  | 10.3.1.3 工作绩效数据 | 10.3.2.3 会议 | 10.3.3.3 项目管理计划
|  | 10.3.1.4 事业环境因素 | 10.3.2.4 数据表现 | 10.3.3.4 项目文件
|  | 10.3.1.5 组织过程资产 | 10.3.2.5 项目管理信息系统 (PMIS)
| 口诀：沟划问组数 |  | 专家系统会 | 输出5大件
11．项目风险管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
11．项目风险管理 | 11.1 规划风险管理 | 11.1.1.1 项目章程 | 11.1.2.1 专家判断 | 11.1.3.1 风险管理计划 | 9
|  | 11.1.1.2 项目管理计划 | 11.1.2.2 会议
|  | 11.1.1.3 项目文件 | 11.1.2.3 数据分析
11.1.1.4 事业环境因素
11.1.1.5 组织过程资产
| 口诀：业组登记划章程 |  | 分家会风管
| 11.2 识别风险 | 11.2.1.1 项目管理计划 | 11.2.2.1 专家判断 | 11.2.3.1 风险登记册 | 15
|  | 11.2.1.2 项目文件 | 11.2.2.2 人际关系与团队技能 | 11.2.3.2 风险报告
|  | 11.2.1.3 协议 | 11.2.2.3 会议 | 11.2.3.3 项目文件
|  | 11.2.1.4 采购文档 | 11.2.2.4 提示清单
|  | 11.2.1.5 事业环境因素 | 11.2.2.5 数据分析
|  | 11.2.1.6 组织过程资产 | 11.2.2.6 数据收集
| 口诀:范进本质风资册，业组两文估本时 |  | 假专S查收图单 | 出风登
| 11.3 实施定性风险分析 | 11.3.1.1 项目管理计划 | 11.3.2.1 专家判断 | 11.3.3.1 项目文件 | 12
|  | 11.3.1.2 项目文件 | 11.3.2.2 人际关系与团队技能
|  | 11.3.1.3 事业环境因素 | 11.3.2.3 会议
|  | 11.3.1.4 组织过程资产 | 11.3.2.4 数据分析
11.3.2.5 数据收集
11.3.2.6 数据表现
11.3.2.7 风险分类
| 口诀：业组册划范基准 |  | 分家矩评概紧数 | 新文件
| 11.4 实施定量风险分析 | 11.4.1.1 项目管理计划 | 11.4.2.1 不确定性表现方式 | 11.4.3.1 项目文件 | 10
|  | 11.4.1.2 项目文件 | 11.4.2.2 专家判断
|  | 11.4.1.3 事业环境因素 | 11.4.2.3 人际关系与团队技能
|  | 11.4.1.4 组织过程资产 | 11.4.2.4 数据分析
11.4.2.5 数据收集
| 口诀：进风成管登业组 |  | 专量数表出新文
| 11.5 规划风险应对 | 11.5.1.1 项目管理计划 | 11.5.2.1 专家判断 | 11.5.3.1 变更请求 | 16
|  | 11.5.1.2 项目文件 | 11.5.2.2 人际关系与团队技能 | 11.5.3.2 项目管理计划
|  | 11.5.1.3 事业环境因素 | 11.5.2.3 决策 | 11.5.3.3 项目文件
|  | 11.5.1.4 组织过程资产 | 11.5.2.4 威胁应对策略
11.5.2.5 应急应对策略
11.5.2.6 数据分析
11.5.2.7 数据收集
11.5.2.8 整体项目风险应对策略
11.5.2.9 机会应对策略
| 口诀：风管登记新文划 |  | 专家应对积消极
| 11.6 实施风险应对 | 11.6.1.1 项目管理计划 | 11.6.2.1 专家判断 | 11.6.3.1 变更请求 | 8
|  | 11.6.1.2 项目文件 | 11.6.2.2 人际关系与团队技能 | 11.6.3.2 项目文件
|  | 11.6.1.3 组织过程资产 | 11.6.2.3 项目管理信息系统 (PMIS)
| 口诀：风管登记新文划 |  | 专家应对积消极
| 11.7 监督风险 | 11.7.1.1 项目管理计划 | 11.7.2.1 会议 | 11.7.3.1 工作绩效信息 | 12
|  | 11.7.1.2 项目文件 | 11.7.2.2 审计 | 11.7.3.2 变更请求
|  | 11.7.1.3 工作绩效数据 | 11.7.2.3 数据分析 | 11.7.3.3 项目管理计划
|  | 11.7.1.4 工作绩效报告 |  | 11.7.3.4 项目文件
11.7.3.5 组织过程资产
| 口诀：报数册划5大件 |  | 技差储备评审会
12．项目采购管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
12．项目采购管理 | 12.1 规划采购管理 | 12.1.1.1 项目章程 | 12.1.2.1 专家判断 | 12.1.3.1 采购管理计划 | 21
|  | 12.1.1.2 商业文件 | 12.1.2.2 会议 | 12.1.3.2 采购策略
|  | 12.1.1.3 项目管理计划 | 12.1.2.3 供方选择分析 | 12.1.3.3 招标文件
|  | 12.1.1.4 项目文件 | 12.1.2.4 数据分析 | 12.1.3.4 采购工作说明书
|  | 12.1.1.5 事业环境因素 | 12.1.2.5 数据收集 | 12.1.3.5 供方选择标准
|  | 12.1.1.6 组织过程资产 |  | 12.1.3.6 自制或外购决策
12.1.3.7 独立成本估算
12.1.3.8 变更请求
12.1.3.9 项目文件
12.1.3.10 组织过程资产
| 口诀：需文划进划，需成风人册业组 |  | 专家自外调研会 | 计变外文书，供选新文件
| 12.2 实施采购 | 12.2.1.1 项目管理计划 | 12.2.2.1 专家判断 | 12.2.3.1 选定的卖方 | 17
|  | 12.2.1.2 项目文件 | 12.2.2.2 人际关系与团队技能 | 12.2.3.2 协议
|  | 12.2.1.3 采购文档 | 12.2.2.3 广告 | 12.2.3.3 变更请求
|  | 12.2.1.4 卖方建议书 | 12.2.2.4 投标人会议 | 12.2.3.4 项目管理计划
|  | 12.2.1.5 事业环境因素 | 12.2.2.5 数据分析 | 12.2.3.5 项目文件
|  | 12.2.1.6 组织过程资产 |  | 12.2.3.6 组织过程资产
| 口诀：文采书文划，建议供选组 |  | 估家广搜评谈会 | 合资变卖新文划
| 12.3 控制采购 | 12.3.1.1 项目管理计划 | 12.3.2.1 专家判断 | 12.3.3.1 采购关闭 | 20
|  | 12.3.1.2 项目文件 | 12.3.2.2 审计 | 12.3.3.2 工作绩效信息
|  | 12.3.1.3 协议 | 12.3.2.3 数据分析 | 12.3.3.3 采购文档
|  | 12.3.1.4 采购文档 | 12.3.2.4 检查 | 12.3.3.4 变更请求
|  | 12.3.1.5 批准的变更请求 | 12.3.2.5 索赔管理 | 12.3.3.5 项目管理计划
|  | 12.3.1.6 工作绩效数据 |  | 12.3.3.6 项目文件
|  | 12.3.1.7 事业环境因素 |  | 12.3.3.7 组织过程资产
12.3.1.8 组织过程资产
| 口诀：协议变划报数文 |  | 审记控告讨检索 | 输出5大件
13.项目相关方管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
13.项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 13.1.1.1 项目章程 | 13.1.2.1 专家判断 | 13.1.3.1 相关方登记册 | 16
|  | 13.1.1.2 商业文件 | 13.1.2.2 会议 | 13.1.3.2 变更请求
|  | 13.1.1.3 项目管理计划 | 13.1.2.3 数据分析 | 13.1.3.3 项目管理计划
|  | 13.1.1.4 项目文件 | 13.1.2.4 数据收集 | 13.1.3.4 项目文件
|  | 13.1.1.5 协议 | 13.1.2.5 数据表现
13.1.1.6 事业环境因素
13.1.1.7 组织过程资产
| 口诀：业组采文章 |  | 人家会登记
| 13.2 规划相关方参与 | 13.2.1.1 项目章程 | 13.2.2.1 专家判断 | 13.2.3.1 相关方参与计划 | 13
|  | 13.2.1.2 项目管理计划 | 13.2.2.2 会议
|  | 13.2.1.3 项目文件 | 13.2.2.3 决策
|  | 13.2.1.4 协议 | 13.2.2.4 数据分析
|  | 13.2.1.5 事业环境因素 | 13.2.2.5 数据收集
|  | 13.2.1.6 组织过程资产 | 13.2.2.6 数据表现
| 口诀：业组管登记 |  | 分家会文划
| 13.3 管理相关方参与 | 13.3.1.1 项目管理计划 | 13.3.2.1 专家判断 | 13.3.3.1 变更请求 | 12
|  | 13.3.1.2 项目文件 | 13.3.2.2 人际关系与团队技能 | 13.3.3.2 项目管理计划
|  | 13.3.1.3 事业环境因素 | 13.3.2.3 会议 | 13.3.3.3 项目文件
|  | 13.3.1.4 组织过程资产 | 13.3.2.4 基本规则
13.3.2.5 沟通技能
| 口诀：人通计划变日产 |  | 沟通管关系 | 去信来问5大件
| 13.4 监督相关方参与 | 13.4.1.1 项目管理计划 | 13.4.2.1 人际关系与团队技能 | 13.4.3.1 工作绩效信息 | 15
|  | 13.4.1.2 项目文件 | 13.4.2.2 会议 | 13.4.3.2 变更请求
|  | 13.4.1.3 工作绩效数据 | 13.4.2.3 决策 | 13.4.3.3 项目管理计划
|  | 13.4.1.4 事业环境因素 | 13.4.2.4 数据分析 | 13.4.3.4 项目文件
|  | 13.4.1.5 组织过程资产 | 13.4.2.5 数据表现
13.4.2.6 沟通技能
| 口诀：文划问数据 |  | 管家会5件 |  | 664

## 49个过程组
序号 | 十大知识领域 | 五大过程组¦十大知识域¦49个过程组
|  | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
一 | 项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 4.4 管理项目知识 | 4.5 监控项目工作 4.6 实施整体变更控制 | 4.7 结束项目或阶段
二 | 项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建 WBS |  | 5.5 确认范围 5.6 控制范围
三 | 项目进度管理 |  | 6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动持续时间 6.5 制定进度计划 |  | 6.6 控制进度
四 | 项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算 |  | 7.4 控制成本
五 | 项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 管理质量 | 8.3 控制质量
六 | 项目资源管理 |  | 9.1 规划资源管理 9.2 估算活动资源 | 9.3 获取资源 9.4 建设团队 9.5 管理团队 | 9.6 控制资源
七 | 项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 监督沟通
八 | 项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对 | 11.6 实施风险应对 | 11.7 监督风险
九 | 项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购
十 | 项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 13.3 管理相关方参与 | 13.4 监督相关方参与

## PMBOK-全部过程活动及ITTO（第五版）
PMBOK（第五版）47个过程及ITTO
4．项目整合管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
4．项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.1.1.1 项目工作说明书 | 4.1.2.1 专家判断 | 4.1.3.1 项目章程 | 8
|  | 4.1.1.2 商业论证 | 4.1.2.2 引导技术
4.1.1.3 协议
4.1.1.4 事业环境因素
4.1.1.5 组织过程资产
| 口诀：工商议有组织，专家引导出章程 |  | 工商协业组，专家引章程
| 4.2 制定项目管理计划 | 4.2.1.1 项目章程 | 4.2.2.1 专家判断 | 4.2.3.1 项目管理计划 | 7
|  | 4.2.1.2 其他过程的输出 | 4.2.2.2 引导技术
4.2.1.3 事业环境因素
4.2.1.4 组织过程资产
| 口诀：章程输出靠业组，专家引导出计划 |  | 业主输章程，专家引计划
| 4.3 指导与管理项目工作 | 4.3.1.1 项目管理计划 | 4.3.2.1 专家判断 | 4.3.3.1 可交付成果 | 12
|  | 4.3.1.2 批准的变更请求 | 4.3.2.2 项目管理信息系统 | 4.3.3.2 工作绩效数据
|  | 4.3.1.3 事业环境因素 | 4.3.2.2 会议 | 4.3.3.3 变更请求
|  | 4.3.1.4 组织过程资产 |  | 4.3.3.4 项目管理计划（更新）
4.3.3.5 项目文件（更新）
| 口诀：计变业组会专项，效果变更新文划 |  | 业组批计划，专家信息会 | 成果加数据，变更新文划
| 4.4 监控项目工作 | 4.4.1.1 项目管理计划 | 4.4.2.1 专家判断 | 4.4.3.1 变更请求 | 15
|  | 4.4.1.2 进度预测 | 4.4.2.2 分析技术 | 4.4.3.2 工作绩效报告
|  | 4.4.1.3 成本预测 | 4.4.2.3 项目管理信息系统 | 4.4.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 4.4.1.4 确认的变更 | 4.4.2.4 会议 | 4.4.3.4 项目文件（更新）
4.4.1.5 工作绩效信息
4.4.1.6 事业环境因素
|  | 4.4.1.7 组织过程资产 | 计度变成本，业主要信息。 | 专家会分信，告变新文划
| 口诀：计划预测进成后，业组确认变更信 |  | 专家信息分析会 | 报告变更新文划
| 4.5 实施整体变更控制 | 4.5.1.1 项目管理计划 | 4.5.2.1 专家判断 | 4.5.3.1 批准的变更请求 | 12
|  | 4.5.1.2 工作绩效报告 | 4.5.2.2 会议（变更控制会） | 4.5.3.2 变更日志
|  | 4.5.1.3 变更请求 | 4.5.2.3 变更控制工具 | 4.5.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 4.5.1.4 事业环境因素 |  | 4.5.3.4 项目文件（更新）
4.5.1.5 组织过程资产
| 口诀：业主效划变更（多） |  | 专家变更工具会 | 批准日志新文划
| 4.6 结束项目或阶段 | 4.6.1.1 项目管理计划 | 4.6.2.1 专家判断 | 4.6.3.1 最终产品、服务或成果移交 | 8
|  | 4.6.1.2 验收的可交付成果 | 4.6.2.2 分析技术 | 4.6.3.2 组织过程资产（更新）
|  | 4.6.1.3 组织过程资产 | 4.6.2.3 会议
| 口诀：计划验收（没业）主，会议分析有专家 |  | 资产更新变成果 | 划成组，专家会，变新组
5．项目范围管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
5．项目范围管理 | 5.1规划范围管理 | 5.1.1.1 项目管理计划 | 5.1.2.1 专家判断 | 5.1.3.1 范围管理计划 | 8
|  | 5.1.1.2 项目章程 | 5.1.2.2 会议 | 5.1.3.2 需求管理计划
5.1.1.3 事业环境因素
5.1.1.4 组织过程资产
| 口诀：章程计划找业组，专家会议两计划 |  | 业主计帐（章）会专家，范围需业主划章程 | 业主划章程，专家会范需
| 5.2 收集需求 | 5.2.1.1 范围管理计划 | 5.2.2.1 访谈 | 5.2.3.1 需求文件 | 18
|  | 5.2.1.2 需求管理计划 | 5.2.2.2 焦点小组会议 | 5.1.3.2 需求跟踪矩阵
|  | 5.2.1.3 干系人管理计划 | 5.2.2.3 引导式研讨会
|  | 5.2.1.4 项目章程 | 5.2.2.4 群体创新技术
|  | 5.2.1.5 干系人登记册 | 5.2.2.5 群体决策技术
5.1.2.6 问卷调查
5.2.2.7 观察
5.2.2.8 原型法
5.2.2.9 标杆对照
5.2.2.10 系统交互图
5.2.2.11 文件分析
| 口诀：范管求管程人管 |  | 焦查原访问群导 | 标杆图文出文矩
| 5.3 定义范围 | 5.3.1.1 范围管理计划 | 5.3.2.1 专家判断 | 5.3.3.1 项目范围说明书 | 10
|  | 5.3.1.2 项目章程 | 5.3.2.2 产品分析 | 5.3.3.2 项目文件（更新）
|  | 5.4.1.3 需求文件 | 5.3.2.3 备选方案生成
|  | 5.4.1.4 组织过程资产 | 5.3.2.4 引导式研讨会
| 口诀：范文程组新文书 |  | 分家方案研讨会 |  |  | 108600
| 5.4 创建WBS | 5.4.1.1 范围管理计划 | 5.4.2.1 分解 | 5.4.3.1 范围基准 | 9 | 56100
|  | 5.4.1.2 项目范围说明书 | 5.4.2.2 专家判断 | 5.4.3.2 项目文件（更新） |  | 52500
5.4.1.3 需求文件
|  | 5.4.1.4 事业环境因素 |  |  |  | 8925
|  | 5.4.1.5 组织过程资产 |  |  |  | 43575
| 口诀：业主范管找文书 |  | 专家分解新文基
| 5.5 确认范围 | 5.5.1.1 项目管理计划 | 5.5.2.1 检查 | 5.5.3.1 验收的可交付成果 | 11
|  | 5.5.1.2 需求文件 | 5.5.2.2 群体决策技术 | 5.5.3.2 变更请求
|  | 5.5.1.3 需求跟踪矩阵 |  | 5.5.3.3 工作绩效信息
|  | 5.5.1.4 核实的可交付成果 |  | 5.5.3.4 项目文件（更新）
5.5.1.5 工作绩效数据
| 口诀：文划跟踪数果实 |  | 群体决策来检查 | 变信收成新文件
| 5.6 控制范围 | 5.6.1.1 项目管理计划 | 5.6.2.1 偏差分析 | 5.6.3.1 工作绩效信息 | 11
|  | 5.6.1.2 需求文件 |  | 5.6.3.2 变更请求
|  | 5.6.1.3 需求跟踪矩阵 |  | 5.6.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 5.6.1.4 工作绩效数据 |  | 5.6.3.4 项目文件（更新）
|  | 5.6.1.5 组织过程资产 |  | 5.6.3.5 组织过程资产（更新）
| 口诀：数矩文划组 |  | 偏差5大件
6．项目时间管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
6．项目时间管理 | 6.1 规划进度管理 | 6.1.1.1 项目管理计划 | 6.1.2.1 专家判断 | 6.1.3.1 进度管理计划
|  | 6.1.1.2 项目章程 | 6.1.2.2 分析技术
|  | 6.1.1.3 事业环境因素 | 6.1.2.3 会议
6.1.1.4 组织过程资产
| 口诀：章程计划找业主 |  | 分家会上进管子
| 6.2 定义活动 | 6.2.1.1 进度管理计划 | 6.2.2.1 分解 | 6.2.3.1 活动清单 | 10
|  | 6.2.1.2 范围基准 | 6.2.2.2 滚动式规划 | 6.2.3.2 活动属性
|  | 6.2.1.3 事业环境因素 | 6.2.2.3 专家判断 | 6.2.3.3 里程碑清单
6.2.1.4 组织过程资产
| 口诀：业主进管炒基范（业主进馆炒鸡饭） |  | 分家滚出清属里
| 6.3 排列活动顺序 | 6.3.1.1 进度管理计划 | 6.3.2.1 紧前关系绘图法（PDM） | 6.3.3.1 项目进度网络图 | 12
|  | 6.3.1.2 活动清单 | 6.3.2.2 确定依赖关系 | 6.3.3.2 项目文件（更新）
|  | 6.3.1.3 活动属性 | 6.3.2.3 提前量与滞后量
6.3.1.4 里程碑清单
6.3.1.4 项目范围说明书
6.3.1.5 事业环境因素
6.3.1.6 组织过程资产
| 口诀：范进业组清属里（范进业主亲属里） |  | 前后紧赖网新文
| 6.4 估算活动资源 | 6.4.1.1 进度管理计划 | 6.4.2.1 专家判断 | 6.4.3.1 活动资源需求 | 16
|  | 6.4.1.2 活动清单 | 6.4.2.2 备选方案分析 | 6.4.3.2 资源分解结构
|  | 6.4.1.3 活动属性 | 6.4.2.3 发布的估算数据 | 6.4.3.3 项目文件（更新）
|  | 6.4.1.4 资源日历 | 6.4.2.4 自下而上估算
|  | 6.4.1.5 风险登记册 | 6.4.2.5 项目管理软件
6.4.1.6 活动成本估算
6.4.1.7 事业环境因素
6.4.1.8 组织过程资产
| 口诀：业组进管估成本，清属资历有风险 |  | 自选软件算专家 | 分解需求新文件
| 6.5 估算活动持续时间 | 6.5.1.1 进度管理计划 | 6.5.2.1 专家判断 | 6.5.3.1 活动持续时间估算 | 18
|  | 6.5.1.2 活动清单 | 6.5.2.2 类比估算 | 6.5.3.2 项目文件（更新）
|  | 6.5.1.3 活动属性 | 6.5.2.3 参数估算
|  | 6.5.1.4 活动资源需求 | 6.5.2.4 三点估算
|  | 6.5.1.5 资源日历 | 6.5.2.6 群体决策技术
|  | 6.5.1.6 项目范围说明书 | 6.5.2.7 储备分析
6.5.1.7 风险登记册
6.5.1.8 资源分解结构
6.5.1.9 事业环境因素
6.5.1.10 组织过程资产
| 口诀：业组资需分日进，清属范书有风险 |  | 三类专家数策备（设备） | 时间估算新文件
| 6.6 制定进度计划 | 6.6.1.1 进度管理计划 | 6.6.2.1 进度网络分析 | 6.6.3.1 进度基准 | 27
|  | 6.6.1.2 活动清单 | 6.6.2.2 关键路径法 | 6.6.3.2 项目进度计划
|  | 6.6.1.3 活动属性 | 6.6.2.3 关键链法 | 6.6.3.3 进度数据
|  | 6.6.1.4 项目进度网络图 | 6.6.2.4 资源优化技术 | 6.6.3.4 项目日历
|  | 6.6.1.5 活动资源需求 | 6.6.2.5 建模技术 | 6.6.3.5 项目管理计划（更新）
|  | 6.6.1.6 资源日历 | 6.6.2.6 提前量与滞后量 | 6.6.3.6 项目文件（更新）
|  | 6.6.1.7 活动持续时间估算 | 6.6.2.7 进度压缩
|  | 6.6.1.8 项目范围说明书 | 6.6.2.8 进度计划编制工具
6.6.1.9 风险登记册
6.6.1.10 项目人员分派
6.6.1.11 资源分解结构
6.6.1.12 事业环境因素
6.6.1.13 组织过程资产
| 业组资需分日进，清属范书有风险，人员进网络 |  | 压缩网络前后链，优化建模靠工具 | 进划基数日，新文划
| 6.7 控制进度 | 6.7.1.1 项目管理计划 | 6.7.2.1 绩效审查 | 6.7.3.1 工作绩效信息 | 19
|  | 6.7.1.2 项目进度计划 | 6.7.2.2 项目管理软件 | 6.7.3.2 进度预测
|  | 6.7.1.3 工作绩效数据 | 6.7.2.3 资源优化技术 | 6.7.3.3 变更请求
|  | 6.7.1.4 项目日历 | 6.7.2.4 建模技术 | 6.7.3.4 项目管理计划（更新）
|  | 6.7.1.5 进度数据 | 6.7.2.5 提前量与滞后量 | 6.7.3.5 项目文件（更新）
|  | 6.7.1.6 组织过程资产 | 6.7.2.6 进度压缩 | 6.7.3.6 组织过程资产（更新）
6.7.2.7 进度计划编制工具
| 口诀：两数两划组日历 |  | 优化建模需审查，前后压缩编软件 | 进度预测5大件
7．项目成本管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
7．项目成本管理 | 7.1 规划成本管理 | 7.1.1.1 项目管理计划 | 7.1.2.1 专家判断 | 7.1.3.1 成本管理计划
|  | 7.1.1.2 项目章程 | 7.1.2.2 分析技术
|  | 7.1.1.3 事业环境因素 | 7.1.2.3 会议
7.1.1.4 组织过程资产
| 口诀：章程计划找业组 |  | 分家会上出成管
| 7.2 估算成本 | 7.2.1.1 成本管理计划 | 7.2.2.1 专家判断 | 7.2.3.1 活动成本估算 | 20
|  | 7.2.1.2 人力资源管理计划 | 7.2.2.2 类比估算 | 7.2.3.2 估算依据
|  | 7.2.1.3 范围基准 | 7.2.2.3 参数估算 | 7.2.3.3 项目文件（更新）
|  | 7.2.1.4 项目进度计划 | 7.2.2.4 自下而上估算
|  | 7.2.1.5 风险登记册 | 7.2.2.5 三点估算
|  | 7.2.1.6 事业环境因素 | 7.2.2.6 储备分析
|  | 7.2.1.7 组织过程资产 | 7.2.2.7 质量成本
7.2.2.8 项目管理软件
7.2.2.9 卖方投标分析
7.2.2.9 群体决策技术
| 口诀：风人范进成业组 |  | 三类专家数策备，成本下上软投标 | 估算依据新文件
| 7.3 制定预算 | 7.3.1.1 成本管理计划 | 7.3.2.1 成本汇总 | 7.3.3.1 成本基准 | 17
|  | 7.3.1.2 范围基准 | 7.3.2.2 储备分析 | 7.3.3.2 项目资金需求
|  | 7.3.1.3 活动成本估算 | 7.3.2.3 专家判断 | 7.3.3.3 项目文件（更新）
|  | 7.3.1.4 估算依据 | 7.3.2.4 历史关系
|  | 7.3.1.5 项目进度计划 | 7.3.2.5 资金限制平衡
7.3.1.6 资源日历
7.3.1.7 风险登记册
7.3.1.8 协议
7.3.1.9 组织过程资产
| 口诀：进馆组基范，成管依资历，估钱议风登 |  | 史家限总分 | 基金新文件
| 7.4 控制成本 | 7.4.1.1 项目管理计划 | 7.4.2.1 挣值管理 | 7.4.3.1 工作绩效信息 | 16
|  | 7.4.1.2 项目资金需求 | 7.4.2.2 预测 | 7.4.3.2 成本预测
|  | 7.4.1.3 工作绩效数据 | 7.4.2.3 完工尚需绩效指数（TCPI） | 7.4.3.3 变更请求
|  | 7.4.1.4 组织过程资产 | 7.4.2.4 绩效审查 | 7.4.3.4 项目管理计划（更新）
|  |  | 7.4.2.5 项目管理软件 | 7.4.3.5 项目文件（更新）
|  |  | 7.4.2.6 储备分析 | 7.4.3.6 组织过程资产（更新）
| 口诀：计划需求数资产 |  | 预审挣分尚需软 | 成本预测5大件
8．项目质量管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
8．项目质量管理 | 8.1 规划质量管理 | 8.1.1.1 项目管理计划 | 8.1.2.1 成本效益分析 | 8.1.3.1 质量管理计划 | 19
|  | 8.1.1.2 干系人登记册 | 8.1.2.2 质量成本 | 8.1.3.2 过程改进计划
|  | 8.1.1.3 风险登记册 | 8.1.2.3 七种基本质量工具 | 8.1.3.3 质量测量指标
|  | 8.1.1.4 需求文件 | 8.1.2.4 标杆对照 | 8.1.3.4 质量核对单
|  | 8.1.1.5 事业环境因素 | 8.1.2.5 实验设计 | 8.1.3.5 项目文件（更新）
|  | 8.1.1.6 组织过程资产 | 8.1.2.6 统计抽样
8.1.2.7 其它质量管理工具
8.1.2.8 会议
| 口诀：风人业组需文划 |  | 成效标本质，其实会七样 | 质管单指改新文
| 8.2 实施质量保证 | 8.2.1.1 质量管理计划 | 8.2.2.1 质量管理和控制工具 | 8.2.3.1 变更请求 | 12
|  | 8.2.1.2 过程改进计划 | 8.2.2.2 质量审计 | 8.2.3.2 项目管理计划（更新）
|  | 8.2.1.3 质量测量指标 | 8.2.2.3 过程分析 | 8.2.3.3 项目文件（更新）
|  | 8.2.1.4 质量控制测量结果 |  | 8.2.3.4 组织过程资产（更新）
8.2.1.5 项目文件
| 口诀：质管结果改指文 |  | 审计分析和管控 | 变更加新文划组
| 8.3 控制质量 | 8.3.1.1 项目管理计划 | 8.3.2.1 七种基本质量工具 | 8.3.3.1 质量控制测量结果 | 20
|  | 8.3.1.2 质量测量指标 | 8.3.2.2 统计抽样 | 8.3.3.2 确认的变更
|  | 8.3.1.3 质量核对单 | 8.3.2.3 检查 | 8.3.3.3 核实的可交付成果
|  | 8.3.1.4 工作绩效数据 | 8.3.2.4 审查已批准的变更请求 | 8.3.3.4 工作绩效信息
|  | 8.3.1.5 批准的变更请求 |  | 8.3.3.5 变更请求
|  | 8.3.1.6 可交付成果 |  | 8.3.3.6 项目管理计划（更新）
|  | 8.3.1.7 项目文件 |  | 8.3.3.7 项目文件（更新）
|  | 8.3.1.8 组织过程资产 |  | 8.3.3.8 组织过程资产（更新）
| 口诀：单数指成果，准变文划组 |  | 7统检查审变更 | 2果确变5大件
9．项目人力资源管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
9．项目人力资源管理 | 9.1 规划人力资源管理 | 9.1.1.1 项目管理计划 | 9.1.2.1 组织图与职位描述 | 9.1.3.1 人力资源管理计划 | 10
|  | 9.1.1.2 活动资源需求 | 9.1.2.2 人际交往
|  | 9.1.1.3 事业环境因素 | 9.1.2.3 组织理论
|  | 9.1.1.4 组织过程资产 | 9.1.2.4 专家判断
9.1.2.5 会议
| 口诀：划业组需出人管 |  | 专人交会描理论
| 9.2 组建项目团队 | 9.2.1.1 人力资源管理计划 | 9.2.2.1 预分派 | 9.2.3.1 项目人员分派 | 11
|  | 9.2.1.2 事业环境因素 | 9.2.2.2 谈判 | 9.2.3.2 资源日历
|  | 9.2.1.3 组织过程资产 | 9.2.2.3 招募 | 9.2.3.3 项目管理计划（更新）
9.2.2.4 虚拟团队
9.2.2.5 多标准决策分析
| 口诀：业组人管进 |  | 判分虚招多 | 资历派新文
| 9.3 建设项目团队 | 9.3.1.1 人力资源管理计划 | 9.3.2.1 人际关系技能 | 9.3.3.1 团队绩效评价 | 12
|  | 9.3.1.2 项目人员分派 | 9.3.2.2 培训 | 9.3.3.2 事业环境因素（更新）
|  | 9.3.1.3 资源日历 | 9.3.2.3 团队建设活动
9.3.2.4 基本规则
9.3.2.5 集中办公
9.3.2.6 认可与奖励
9.3.2.6 人事测评工具
| 口诀：派人管资历 |  | 测评建关系，培训则中奖 | 评论新事业
| 9.4 管理项目团队 | 9.4.1.1 人力资源管理计划 | 9.4.2.1 观察和交谈 | 9.4.3.1 变更请求 | 15
|  | 9.4.1.2 项目人员分派 | 9.4.2.2 项目绩效评估 | 9.4.3.2 项目管理计划（更新）
|  | 9.4.1.3 团队绩效评价 | 9.4.2.3 冲突管理 | 9.4.3.3 项目文件（更新）
|  | 9.4.1.4 问题日志 | 9.4.2.4 人际关系技能 | 9.4.3.4 事业环境因素（更新）
|  | 9.4.1.5 工作绩效报告 |  | 9.4.3.5 组织过程资产（更新）
9.4.1.5 组织过程资产
| 口诀：派人管绩效，问题报组织 |  | 冲观评关系 | 5件去信加新业
10．项目沟通管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
10．项目沟通管理 | 10.1 规划沟通管理 | 10.1.1.1 项目管理计划 | 10.1.2.1 沟通需求分析 | 10.1.3.1 沟通管理计划 | 11
|  | 10.1.1.2 干系人登记册 | 10.1.2.2 沟通技术 | 10.1.3.2 项目文件（更新）
|  | 10.1.1.3 事业环境因素 | 10.1.2.3 沟通模型
|  | 10.1.1.4 组织过程资产 | 10.1.2.4 沟通方法
10.1.2.5 会议
| 口诀：业组有计册 |  | 模方术分会 | 沟划新文件
| 10.2 管理沟通 | 10.2.1.1 沟通管理计划 | 10.2.2.1 沟通技术 | 10.2.3.1 项目沟通 | 13
|  | 10.2.1.2 工作绩效报告 | 10.2.2.2 沟通模型 | 10.2.3.2 项目管理计划（更新）
|  | 10.2.1.3 事业环境因素 | 10.2.2.3 沟通方法 | 10.2.3.3 项目文件（更新）
|  | 10.2.1.4 组织过程资产 | 10.2.2.4 信息管理系统 | 10.2.3.4 组织过程资产（更新）
10.2.2.5 报告绩效
| 口诀：沟管报业组 |  | 模方术报信 | 沟新文件组
| 10.3 控制沟通 | 10.3.1.1 项目管理计划 | 10.3.2.1 信息管理系统 | 10.3.3.1 工作绩效信息 | 13
|  | 10.3.1.2 项目沟通 | 10.3.2.2 专家判断 | 10.3.3.2 变更请求
|  | 10.3.1.3 问题日志 | 10.3.2.3 会议 | 10.3.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 10.3.1.4 工作绩效数据 |  | 10.3.3.4 项目文件（更新）
|  | 10.3.1.5 组织过程资产 |  | 10.3.3.5 组织过程资产（更新）
| 口诀：沟划问组数 |  | 专家系统会 | 输出5大件
11．项目风险管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
11．项目风险管理 | 11.1 规划风险管理 | 11.1.1.1 项目管理计划 | 11.1.2.1 分析技术 | 11.1.3.1 风险管理计划 | 9
|  | 11.1.1.2 项目章程 | 11.1.2.2 专家判断
|  | 11.1.1.3 干系人登记册 | 11.1.2.3 会议
11.1.1.4 事业环境因素
11.1.1.5 组织过程资产
| 口诀：业组登记划章程 |  | 分家会风管
| 11.2 识别风险 | 11.2.1.1 风险管理计划 | 11.2.2.1 文档审查 | 11.2.3.1 风险登记册 | 21
|  | 11.2.1.2 成本管理计划 | 11.2.2.2 信息收集技术
|  | 11.2.1.3 进度管理计划 | 11.2.2.3 核对单分析
|  | 11.2.1.4 质量管理计划 | 11.2.2.4 假设分析
|  | 11.2.1.5 人力资源管理计划 | 11.2.2.5 图解技术
|  | 11.2.1.6 范围基准 | 11.2.2.6 SWOT 分析
|  | 11.2.1.7 活动成本估算 | 11.2.2.7 专家判断
11.2.1.8 活动持续时间估算
11.2.1.9 干系人登记册
11.2.1.10 项目文件
11.2.1.11 采购文件
11.2.1.12 事业环境因素
11.2.1.13 组织过程资产
| 口诀:范进本质风资册，业组两文估本时 |  | 假专S查收图单 | 出风登
| 11.3 实施定性风险分析 | 11.3.1.1 风险管理计划 | 11.3.2.1 风险概率和影响评估 | 11.3.3.1 项目文件（更新） | 12
|  | 11.3.1.2 范围基准 | 11.3.2.2 概率影响矩阵
|  | 11.3.1.3 风险登记册 | 11.3.2.3 风险数据质量评估
|  | 11.3.1.4 事业环境因素 | 11.3.2.4 风险分类
|  | 11.3.1.5 组织过程资产 | 11.3.2.5 风险紧迫性评估
11.3.2.6 专家判断
| 口诀：业组册划范基准 |  | 分家矩评概紧数 | 新文件
| 11.4 实施定量风险分析 | 11.4.1.1 风险管理计划 | 11.4.2.1 数据收集和展示技术 | 11.4.3.1 项目文件（更新） | 10
|  | 11.4.1.2 成本管理计划 | 11.4.2.2 定量风险分析和建模技术
|  | 11.4.1.3 进度管理计划 | 11.4.2.3 专家判断
11.4.1.4 风险登记册
11.4.1.5 事业环境因素
11.4.1.6 组织过程资产
| 口诀：进风成管登业组 |  | 专量数表出新文
| 11.5 规划风险应对 | 11.5.1.1 风险管理计划 | 11.5.2.1 消极风险或威胁的应对策略 | 11.5.3.1 项目管理计划（更新） | 8
|  | 11.5.1.2 风险登记册 | 11.5.2.2 积极风险或机会的应对策略 | 11.5.3.2 项目文件（更新）
11.5.2.3 应急应对策略
11.5.2.4 专家判断
| 口诀：风管登记新文划 |  | 专家应对积消极
| 11.6 监控风险 | 11.6.1.1 项目管理计划 | 11.6.2.1 风险再评估 | 11.6.3.1 工作绩效信息 | 15
|  | 11.6.1.2 风险登记册 | 11.6.2.2 风险审计 | 11.6.3.2 变更请求
|  | 11.6.1.3 工作绩效数据 | 11.6.2.3 偏差和趋势分析 | 11.6.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 11.6.1.4 工作绩效报告 | 11.6.2.4 技术绩效测量 | 11.6.3.4 项目文件（更新）
|  |  | 11.6.2.5 储备分析 | 11.6.3.5 组织过程资产（更新）
11.6.2.6 会议（状态审查会）
| 口诀：报数册划5大件 |  | 技差储备评审会
12．项目采购管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
12．项目采购管理 | 12.1 规划采购管理 | 12.1.1.1 项目管理计划 | 12.1.2.1 自制或外购分析 | 12.1.3.1 采购管理计划 | 20
|  | 12.1.1.2 需求文件 | 12.1.2.2 专家判断 | 12.1.3.2 采购工作说明书
|  | 12.1.1.3 风险登记册 | 12.1.2.3 市场调研 | 12.1.3.3 采购文件
|  | 12.1.1.4 活动资源需求 | 12.1.2.4 会议 | 12.1.3.4 供方选择标准
|  | 12.1.1.5 项目进度计划 |  | 12.1.3.5 自制或外购决策
|  | 12.1.1.6 活动成本估算 |  | 12.1.3.6 变更请求
|  | 12.1.1.7 干系人登记册 |  | 12.1.3.7 项目文件（更新）
12.1.1.8 事业环境因素
12.1.1.9 组织过程资产
| 口诀：需文划进划，需成风人册业组 |  | 专家自外调研会 | 计变外文书，供选新文件
| 12.2 实施采购 | 12.2.1.1 项目管理计划 | 12.2.2.1 投标人会议 | 12.2.3.1 选定的卖方 | 21
|  | 12.2.1.2 采购文件 | 12.2.2.2 建议书评价技术 | 12.2.3.2 协议
|  | 12.2.1.3 供方选择标准 | 12.2.2.3 独立估算 | 12.2.3.3 资源日历
|  | 12.2.1.4 卖方建议书 | 12.2.2.4 专家判断 | 12.2.3.4 变更请求
|  | 12.2.1.5 项目文件 | 12.2.2.5 广告 | 12.2.3.5 项目管理计划（更新）
|  | 12.2.1.6 自制或外购决策 | 12.2.2.6 分析技术 | 12.2.3.6 项目文件（更新）
|  | 12.2.1.7 采购工作说明书 | 12.2.2.7 采购谈判
12.2.1.8 组织过程资产
| 口诀：文采书文划，建议供选组 |  | 估家广搜评谈会 | 合资变卖新文划
| 12.3 控制采购 | 12.3.1.1 项目管理计划 | 12.3.2.1 合同变更控制系统 | 12.3.3.1 工作绩效信息 | 18
|  | 12.3.1.2 采购文件 | 12.3.2.2 采购绩效审查 | 12.3.3.2 变更请求
|  | 12.3.1.3 协议 | 12.3.2.3 检查与审计 | 12.3.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 12.3.1.4 批准的变更请求 | 12.3.2.4 报告绩效 | 12.3.3.4 项目文件（更新）
|  | 12.3.1.5 工作绩效报告 | 12.3.2.5 支付系统 | 12.3.3.5 组织过程资产（更新）
|  | 12.3.1.6 工作绩效数据 | 12.3.2.6 索赔管理
12.3.2.7 记录管理系统
| 口诀：协议变划报数文 |  | 审记控告讨检索 | 输出5大件
| 12.4 结束采购 | 12.4.1.1 项目管理计划 | 12.4.2.1 采购审计 | 12.4.3.1 结束的采购 | 7
|  | 12.4.1.2 采购文件 | 12.4.2.2 采购谈判 | 12.4.3.2 组织过程资产（更新）
12.4.2.3 记录管理系统
| 口诀：划采文出结新组 |  | 审计谈判记录
13.干系人管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
13.干系人管理 | 13.1 识别干系人 | 13.1.1.1 项目章程 | 13.1.2.1 干系人分析 | 13.1.3.1 干系人登记册 | 8
|  | 13.1.1.2 采购文件 | 13.1.2.2 专家判断
|  | 13.1.1.3 事业环境因素 | 13.1.2.3 会议
13.1.1.4 组织过程资产
| 口诀：业组采文章 |  | 人家会登记
| 13.2 规划干系人管理 | 13.2.1.1 项目管理计划 | 13.2.2.1 专家判断 | 13.2.3.1 干系人管理计划 | 9
|  | 13.2.1.2 干系人登记册 | 13.2.2.2 会议 | 13.2.3.2 项目文件（更新）
|  | 13.2.1.3 事业环境因素 | 13.2.2.3 分析技术
13.2.1.4 组织过程资产
| 口诀：业组管登记 |  | 分家会文划
| 13.3 管理干系人参与 | 13.3.1.1 干系人管理计划 | 13.3.2.1 沟通方法 | 13.3.3.1 问题日志 | 12
|  | 13.3.1.2 沟通管理计划 | 13.3.2.2 人际关系技能 | 13.3.3.2 变更请求
|  | 13.3.1.3 变更日志 | 13.3.2.3 管理技能 | 13.3.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 13.3.1.4 组织过程资产 |  | 13.3.3.4 项目文件（更新）
13.3.3.1 组织过程资产（更新）
| 口诀：人通计划变日产 |  | 沟通管关系 | 去信来问5大件
| 13.4 控制干系人参与 | 13.4.1.1 项目管理计划 | 13.4.2.1 信息管理系统 | 13.4.3.1 工作绩效信息 | 12
|  | 13.4.1.2 问题日志 | 13.4.2.2 专家判断 | 13.4.3.2 变更请求
|  | 13.4.1.3 工作绩效数据 | 13.4.2.3 会议 | 13.4.3.3 项目管理计划更新
|  | 13.4.1.4 项目文件 |  | 13.4.3.4 项目文件更新
13.4.3.5 组织过程资产更新
| 口诀：文划问数据 |  | 管家会5件
602

## 47个过程组（第5版）
序号 | 十大知识领域 | 五大过程组¦十大知识域¦47个过程组
|  | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
一 | 项目整合管理 | 1、制定项目章程 | 2、制定项目管理计划 | 3、指导与管理项目工作 | 4、监控项目工作 5、实施整体变更控制 | 6、结束项目或阶段结束
二 | 项目范围管理 |  | 7、规划范围管理 8、收集需求 9、定义范围 10、创建WBS |  | 11、确认范围 12、控制范围
三 | 项目时间管理 |  | 13、规划进度管理 14、定义活动 15、排列活动顺序 16、估算活动资源 17、估算活动持续时间 18、制定进度计划 |  | 19、控制进度
四 | 项目成本管理 |  | 20、规划成本管理 21、估算成本 22、制定预算 |  | 23、控制成本
五 | 项目质量管理 |  | 24、规划质量管理 | 25、实施质量保证 | 26、控制质量
六 | 项目人力资源管理 |  | 27、规划人力资源管理 | 28、组建项目团队 29、建设项目团队 30、管理项目团队
七 | 项目沟通管理 |  | 31、规划沟通管理 | 32、管理沟通 | 33、控制沟通
八 | 项目风险管理 |  | 34、规划风险管理 35、识别风险 36、实施定性风险分析 37、实施定量风险分析 38、规划风险应对 |  | 39、控制风险
九 | 项目采购管理 |  | 40、规划采购管理 | 41、实施采购 | 42、控制采购 | 43、结束采购
十 | 项目干系人管理 | 44、识别干系人 | 45、规划干系人管理 | 46、管理干系人参与 | 47、控制干系人参与