## Sheet1
规划进度管理 | 输入 | 项目管理计划
项目章程
事业环境因素
组织过程资产
| 工具与技术 | 专家判断
|  | 数据分析 | 备选方案分析
会议
| 输出 | 进度管理计划 | 项目进度模型的指定
精确度
计量单位
组织程序连接
控制临界点
项目进度模型维护
|  |  | 绩效测量规则 | 挣值管理或其他
报告格式
定义活动 | 输入 | 进度管理计划
|  | 范围基准 | 范围说明书
WBS
WBS词典
事业环境因素
组织过程资产
| 工具与技术 | 专家判断
分解
滚动式规划
会议
| 输出 | 活动清单
活动属性
里程碑清单
变更请求
项目管理计划更新
排列活动顺序 | 输入 | 项目管理计划
活动清单、活动属性、里程碑清单、假设日志
事业环境因素
组织过程资产
| 工具与技术 | 紧前关系绘图法（PDM）/节点表示法（AON）/单代号网络图
确定依赖关系
提前量与滞后量
| 输出 | 项目进度网络图
项目文件更新
估算活动持续时间 | 输入 | 项目管理计划
|  | 项目文件 | 活动属性
活动清单
假设日志
经验教训登记册
里程碑清单
项目团队派工单
资源分解结构
资源日历
资源需求
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
| 工具与技术 | 专家判断
类比估算/自上而下估算
参数估算
三点估算
|  | 决策 | 投票 | 举手表决
备选方案分析
储备分析
会议
| 输出 | 活动持续时间估算
估算依据
项目文件更新
制定进度计划 | 输入 | 项目管理计划
活动清单、活动属性、假设日志
里程碑清单、项目进度网络图
项目团队派工单
资源日历
资源需求
估算依据、活动持续时间估算
风险登记册
经验教训
协议
事业环境因素
组织过程资产
进度网络分析法
| 工具与技术 | 关键路径法（CPM）
|  | 资源优化 | 资源平衡法
资源平滑法
|  | 数据分析 | 假设情景分析
模拟
提前量与滞后量
|  | 进度压缩 | 赶工
快速跟进
项目管理信息系统（PMIS）
敏捷发布规则
| 输出 | 进度基准
项目进度计划
进度数据
项目日历
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
控制进度 | 输入 | 项目管理计划 | 进度管理计划
进度基准
范围基准
绩效测量基准
|  | 项目文件 | 经验教训登记册
项目日历
项目进度计划
资源日历
进度数据
工作绩效数据
组织过程资产
| 工具与技术 | 数据分析 | 挣值分析
迭代燃尽图
绩效审查
趋势分析
偏差分析
假设情景分析
关键路径法
项目管理信息系统（PMIS）
资源优化技术
提前量和滞后量
|  | 进度压缩 | 赶工
快速跟进
| 输出 | 工作绩效信息
进度预测
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新