## 十五至尊图
PMBOK第5版项目管理过程组和知识领域表 | [5 empty] | PMBOK第六版中文版十五至尊图 | [5 empty] | PMBOK2016英文版十五至尊图
知识领域 | 项目管理过程组 |  |  |  |  | 知识领域 | 过程组 |  |  |  |  | Knowledge Areas | Project Management Process Groups
| 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |  | 启动 | 计划 | 执行 | 监控 | 收尾 |  | Initiating Process Group | Planning Process Group | Executing Process Group | Monitoring Process Group | Closing Process Group
4. 项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 | 4.6 结束项目或阶段 | 项目整体管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.5 监控项目工作 | 4.7 结束项目或阶段 | Projec Integration Mnangement | 4.1 Develop Project Charter | 4.2 Develop Project Management Plan | 4.3 Direct and Manage Project Work | 4.5 Monitor and Control Project Work | 4.7 Close Project or Phase
|  |  |  | 4.5 实施整体变更控制 |  |  |  |  | 4.4 管理项目知识 | 4.6 实施整体变更控制 |  |  |  |  | 4.4 Manage Project Knowledge | 4.6 Perform Integrated Change Control
5. 项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 |  | 5.5 确认范围 |  | 项目范围管理 |  | 5.1 规划范围管理 |  | 5.5 确认范围 |  | Projec Scope Mnangement |  | 5.1 Plan Scope Management |  | 5.5 Validate Scope
|  | 5.2 收集需求 |  | 5.6 控制范围 |  |  |  | 5.2 收集需求 |  | 5.6 控制范围 |  |  |  | 5.2 Collect Requirements |  | 5.6 Control Scope
|  | 5.3 定义范围 | [5 empty] | 5.3 定义范围 | [5 empty] | 5.3 Define Scope
|  | 5.4 创建WBS | [5 empty] | 5.4 创建WBS | [5 empty] | 5.4 Create WBS
6. 项目时间管理 |  | 6.1 规划进度管理 |  | 6.7 控制进度 |  | 项目进度管理 |  | 6.1 规划进度管理 |  | 6.6 控制进度 |  | Projec Schedule Mnangement |  | 6.1 Plan Schedule Management |  | 6.6 Control Schedule
|  | 6.2 定义活动 | [5 empty] | 6.2 定义活动 | [5 empty] | 6.2 Define Activities
|  | 6.3 排列活动顺序 | [5 empty] | 6.3 排列活动顺序 | [5 empty] | 6.3 Sequence Activities
|  | 6.4 估算活动资源 | [5 empty] | 6.4 估算活动持续时间 | [5 empty] | 6.4 Estimate Activity Durations
|  | 6.5 估算活动持续时间 | [5 empty] | 6.5 制定进度计划 | [5 empty] | 6.5 Develop Schedule
|  | 6.6 制定进度计划 |  |  |  | 项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 |  | 7.4 控制成本 |  | Projec Cost Mnangement |  | 7.1 Plan Cost Management |  | 7.4 Control Costs
7. 项目成本管理 |  | 7.1 规划成本管理 |  | 7.4 控制成本 |  |  |  | 7.2 估算成本 | [5 empty] | 7.2 Estimate Costs
|  | 7.2 估算成本 | [5 empty] | 7.3 制定预算 | [5 empty] | 7.3 Determine Budget
|  | 7.3 制定预算 |  |  |  | 项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 管理质量 | 8.3 控制质量 |  | Projec Quality Mnangement |  | 8.1 Plan Quality Management | 8.2 Manage Quality | 8.3 Control Quality
8. 项目质量管理 |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量 |  | 项目资源管理 |  | 9.1 规划资源管理 | 9.3 获取资源 | 9.6 控制资源 |  | Projec Resource Mnangement |  | 9.1 Plan Resource Management | 9.3 Acquire Resources | 9.6 Control Resources
9. 项目人力资源管理 |  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队 |  |  |  |  | 9.2 估算活动资源 | 9.4 建设团队 |  |  |  |  | 9.2 Estimate Activity Resources | 9.4 Develop Team
|  |  | 9.3 建设项目团队 | [5 empty] | 9.5 管理团队 | [5 empty] | 9.5 Manage Team
|  |  | 9.4 管理项目团队 |  |  | 项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 监督沟通 |  | Projec Communications Mnangement |  | 10.1 Plan Communications Management | 10.2 Manage Communications | 10.3 Monitor （control）Communications
10. 项目沟通管理 |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通 |  | 项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 | 11.6 实施风险应对 | 11.7 监督风险 |  | Projec Risk Mnangement |  | 11.1 Plan Risk Management | 11.6 Implement Risk Responses | 11.7 Monitor Risks
11. 项目风险管理 |  | 11.1 规划风险管理 |  | 11.6 控制风险 |  |  |  | 11.2 识别风险 | [5 empty] | 11.2 Identify Risks
|  | 11.2 识别风险 | [5 empty] | 11.3 实施定性风险分析 | [5 empty] | 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis
|  | 11.3 实施定性风险分析 | [5 empty] | 11.4 实施定量风险分析 | [5 empty] | 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis
|  | 11.4 实施定量风险分析 | [5 empty] | 11.5 规划风险应对 | [5 empty] | 11.5 Plan Risk Responses
|  | 11.5 规划风险应对 |  |  |  | 项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 |  | Projec Procurement Mnangement |  | 12.1 Plan Procurement Management | 12.2 Conduct Procurements | 12.3 Control Procurements
12. 项目采购管理 |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购 | 项目相关方管理 | 13.1 识别相关方 | 13.2 规划相关方参与 | 13.3 管理相关方参与 | 13.4 监控相关方参与 |  | Projec Stakeholder Mnangement | 13.1 Identify Stakeholders | 13.2 Plan Stakeholder Engagement | 13.3 Manage Stakeholder Engagement | 13.4 Monitor Stakeholder Engagement
13. 项目干系人管理 | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理 | 13.4 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与
新旧版十五至尊图大框架对比： 1、原版47过程组，新版49过程组； 2、原版启动2过程组，新版启动2过程组； 3、原版规划24过程组，新版规划24过程组； 4、原版执行8过程组，新版执行10过程组； 5、原版控制11过程组，新版控制12过程组； 6、原版收尾2过程组，新版收尾1过程组； 7、3个新增，1个删除，3个是内容的合理化调整。