## 全书工具技术合集
132种工具技术合集
工具名称 | 出现的子过程 | 请在看书的过程中写出每个工具技术的解析
数据收集工具与技术（9个）
标杆对照 | 5.2收集需求 | 标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。作为标杆的项目可以来自执行组织内部或外部，或者来自同一应用领域或其他应用领域。标杆对照也允许用不同应用领域或行业的项目做类比。
8.1规划质量管理
13.2规划相关方参与
头脑风暴 | 4.1制定项目章程 | 本技术用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。 头脑风暴由两个部分构成：创意产生和创意分析。制定项目章程时可通过头脑风暴向相关方、主题专家和团队成员收集数据、解决方案或创意
4.2制定项目管理计划
5.2收集需求
8.1规划质量管理
11.2识别风险
13.1识别相关方
核查表 | 8.3控制质量 | 核查表，又称计数表，用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便，例如关于缺陷数量或后果的数据。
核对单 | 4.2制定项目管理计划 | 核对单是包括需要考虑的项目、行动或要点的清单。它常被用作提醒。基于从类似项目和其他信息来源积累的历史信息和知识来编制核对单。编制核对单，列出过去曾出现且可能与当前项目相关的具体单个项目风险，这是吸取已完成的类似项目的经验教训的有效方式。组织可能基于自己已完成的项目来编制核对单，或者可能采用特定行业的通用风险核对单。虽然核对单简单易用，但它不可能穷尽所有风险。所以，必须确保不要用核对单来取代所需的风险识别工作；同时，项目团队也应该注意考察未在核对单中列出的事项。此外，还应该不时地审查核对单，增加新信息，删除或存档过时信息。
8.2管理质量
8.3控制质量
11.2识别风险
焦点小组 | 4.1制定项目章程 | 焦点小组是召集预定的相关方和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组往往比“一对一”的访谈更热烈。
4.2制定项目管理计划
5.2收集需求
访谈 | 4.1制定项目章程 | 访谈是通过与相关方直接交谈，来获取信息的正式或非正式的方法。访谈的典型做法是向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。访谈经常是一个访谈者和一个被访者之间的“一对一”谈话，但也可以包括多个访谈者和/或多个被访者。访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管，以及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付成果的特征和功能。访谈也可用于获取机密信息。
4.2制定项目管理计划
5.2收集需求
8.1规划质量管理
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
市场调研 | 12.1规划采购管理 | 市场调研包括考察行业情况和具体卖方的能力。采购团队可运用从会议、在线评论和各种其他渠道得到的信息，来了解市场情况。采购团队也可以调整具体的采购目标，以便在平衡与有能力提供所需材料或服务的卖方的范围有关的风险的同时，利用成熟技术。
问卷和调查 | 5.2收集需求 | 问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。问卷调查方法非常适用于以下情况：受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。
8.3控制质量
13.1识别相关方
统计抽样 | 8.3控制质量 | 统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查（如从 75 张工程图纸中随机抽取10 张）。样本用于测量控制和确认质量。抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定。
数据分析工具与技术（42个）
备选方案分析 | 4.5监控项目工作 | 备选方案分析是一种对已识别的可选方案进行评估的技术，用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作。很多活动有多个备选的实施方案，例如使用能力或技能水平不同的资源、不同规模或类型的机器、不同的工 具（手工或自动），以及关于资源自制、租赁或购买的决策。备选方案分析有助于提供在定义的制约因素范围内执行项目活动的最佳方案。
4.6实施整体变更控制
5.1规划范围管理
5.3定义范围
6.1规划进度管理
6.4估算活动持续时间
7.1规划成本管理
7.2估算成本
8.2管理质量
9.2估算活动资源
9.6控制资源
11.5规划风险应对
13.4监督相关方参与
其他风险参数评估 | 11.3实施定性风险分析 | 为了方便未来分析和行动，在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团队可能考虑（除概率和影响以外的）其他风险特征。此类特征可能包括（但不限于）： #紧迫性。为有效应对风险而必须采取应对措施的时间段。时间短就说明紧迫性高。 #邻近性。风险在多长时间后会影响一项或多项项目目标。时间短就说明邻近性高。 #潜伏期。从风险发生到影响显现之间可能的时间段。时间短就说明潜伏期短。 #可管理性。风险责任人（或责任组织）管理风险发生或影响的容易程度。如果容易管理，可管理性就高。 #可控性。风险责任人（或责任组织）能够控制风险后果的程度。如果后果很容易控制，可控性就高。 #可监测性。对风险发生或即将发生进行监测的容易程度。如果风险发生很容易监测，可监测性就高。 #连通性。风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小。如果风险与多个其他风险存在关联，连通性就高。 #战略影响力。风险对组织战略目标潜在的正面或负面影响。如果风险对战略目标有重大影响，战略影响力就大。 #密切度。风险被一名或多名相关方认为要紧的程度。被认为很要紧的风险，密切度就高。 相对于仅评估概率和影响，考虑上述某些特征有助于进行更稳健的风险优先级排序。
假设条件和制约因素分析 | 11.2识别风险 | 每个项目及其项目管理计划的构思和开发都基于一系列的假设条件，并受一系列制约因素的限制。这些假设条件和制约因素往往都已纳入范围基准和项目估算。开展假设条件和制约因素分析，来探索假设条件和制约因素的有效性，确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整，可以识别出威胁，通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素，可以创造出机会。
13.2规划相关方参与
质量成本 | 7.2估算成本 | 与项目有关的质量成本 (COQ) 包含以下一种或多种成本（图 8-5 提供了各组成本的例子）： #预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的相关成本。 #评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。 #失败成本（内部/外部）。因产品、可交付成果或服务与相关方需求或期望不一致而导致的相关成本。 最优 COQ 能够在预防成本和评估成本之间找到恰当的投资平衡点，以规避失败成本。有关模型表明，最优项目质量成本，指在投资额外的预防/评估成本时，既无益处又不具备成本效益。
8.1规划质量管理
成本效益分析 | 4.5监控项目工作
4.6实施整体变更控制
8.1规划质量管理
9.6控制资源
11.5规划风险应对
决策树分析 | 11.4实施定量风险分析
文件分析 | 4.7结束项目或阶段
5.2收集需求
8.2管理质量
11.2识别风险
13.1识别相关方
挣值分析 | 4.5监控项目工作
6.6控制进度
7.4控制成本
12.3控制采购
影响图 | 11.4实施定量风险分析
迭代燃尽图 | 6.6控制进度
自制或外购分析 | 12.1规划采购管理
绩效审查 | 6.6控制进度
8.3控制质量
9.6控制资源
12.3控制采购
过程分析 | 8.2管理质量
建议书评估 | 12.2实施采购
回归分析 | 4.7结束项目或阶段
储备分析 | 6.4估算活动持续时间
7.2估算成本
7.3制定预算
7.4控制成本
11.7监督风险
风险数据质量评估 | 11.3实施定性风险分析
风险概率和影响矩阵 | 11.3实施定性风险分析
根本原因分析 | 4.5监控项目工作
8.2管理质量
8.3控制质量
11.2识别风险
13.2规划相关方参与
13.4监督相关方参与
敏感性分析 | 11.4实施定量风险分析
模拟 | 6.5制定进度计划
11.4实施定量风险分析
相关方分析 | 11.1规划风险管理
13.1识别相关方
13.4监督相关方参与
SWOT分析 | 11.2识别风险
技术绩效分析 | 11.7监督风险
趋势分析 | 4.5监控项目工作
4.7结束项目或阶段
5.6控制范围
6.6控制进度
7.4控制成本
9.6控制资源
12.3控制采购
偏差分析 | 4.5监控项目工作
4.7结束项目或阶段
5.6控制范围
6.6控制进度
7.4控制成本
假设情景分析 | 6.5制定进度计划
6.6控制进度
亲和图 | 5.2收集需求
8.2管理质量
因果图 | 8.2管理质量
8.3控制质量
控制图 | 8.3控制质量
流程图 | 8.1规划质量管理
8.2管理质量
层级图 | 9.1规划资源管理（正文是层级型）
11.3实施定性风险分析（正文是层级图）
直方图 | 8.2管理质量
8.3控制质量
逻辑数据模型 | 8.1规划质量管理
矩阵图 | 8.1规划质量管理
8.2管理质量
责任分配矩阵（矩阵基础图） | 9.1规划资源管理
思维导图 | 5.2收集需求
8.1规划质量管理
13.2规划相关方参与
概率和影响矩阵 | 11.3实施定性风险分析
散点图 | 8.2管理质量
8.3控制质量
相关方参与度评估矩阵 | 10.1规划沟通管理
10.3监督沟通
13.2规划相关方参与
13.4监督相关方参与
相关方映射分析/表现 | 13.1识别相关方
面向文本的格式 | 9.1规划资源管理
决策工具与技术（3个）
多标准决策分析 | 4.6实施整体变更控制
5.2收集需求
5.3定义范围
8.1规划质量管理
8.2管理质量
9.3获取资源
11.5规划风险应对
13.4监督相关方参与
投票 | 4.5监控项目工作
4.6实施整体变更控制
5.2收集需求
5.5确认范围
6.4估算活动持续时间
7.2估算成本
13.4监督相关方参与
独裁型决策制定 | 4.6实施整体变更控制
5.2收集需求
沟通技巧工具与技术（2个）
反馈 | 10.2管理沟通
13.4监督相关方参与
演示 | 10.2管理沟通
13.4监督相关方参与
人际关系与团队技能工具与技术（17个）
积极倾听 | 4.4管理项目知识
10.2管理沟通
13.4监督相关方参与
沟通风格评估 | 10.1规划沟通管理
冲突管理 | 4.1制定项目章程
4.2制定项目管理计划
9.4建设团队
9.5管理团队
10.2管理沟通
13.3管理相关方参与
文化意识 | 10.1规划沟通管理
10.2管理沟通
13.3管理相关方参与
13.4监督相关方参与
制定决策 | 9.5管理团队
情商 | 9.5管理团队
引导 | 4.1制定项目章程
4.2制定项目管理计划
4.4管理项目知识
5.2收集需求
5.3定义范围
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
影响力 | 9.4建设团队
9.5管理团队
9.6控制资源
11.6实施风险应对
领导力 | 4.4管理项目知识
9.5管理团队
13.4监督相关方参与
会议管理 | 4.1制定项目章程
4.2制定项目管理计划
10.2管理沟通
激励 | 9.4建设团队
谈判 | 9.3获取资源
9.4建设团队
9.6控制资源
12.2实施采购
13.3管理相关方参与
人际交往 | 4.4管理项目知识
10.2管理沟通
13.4监督相关方参与
名义小组技术 | 5.2收集需求
观察和交谈 | 5.2收集需求
10.3监督沟通
13.3管理相关方参与
政治意识 | 4.4管理项目知识
10.1规划沟通管理
10.2管理沟通
13.3管理相关方参与
13.4监督相关方参与
团队建设 | 9.4建设团队
未分组工具与技术（59个）
广告 | 12.2实施采购
敏捷发布规划 | 6.5制定进度计划
类比估算 | 6.4估算活动持续时间
7.2估算成本
9.2估算活动资源
审计 | 8.2管理质量
11.7监督风险
12.3控制采购
投标人会议 | 12.2实施采购
自下而上的估算 | 6.4估算活动持续时间
7.2估算成本
9.2估算活动资源
变更控制工具 | 4.6实施整体变更控制
索赔管理 | 12.3控制采购
集中办公 | 9.4建设团队
沟通方法 | 10.1规划沟通管理
10.2管理沟通
沟通模型 | 10.1规划沟通管理
沟通需求分析 | 10.1规划沟通管理
沟通技术 | 9.4建设团队
10.1规划沟通管理
10.2管理沟通
系统交互图 | 5.2收集需求
应急应对策略 | 11.5规划风险应对
成本汇总 | 7.3制定预算
关键路径法 | 6.5制定进度计划
6.6控制进度
分解 | 5.4创建WBS
6.3排列活动顺序
确定和整合依赖关系 | 6.3排列活动顺序
面向X的设计 | 8.2管理质量
专家判断 | 4.1制定项目章程
4.2制定项目管理计划
4.3指导与管理项目工作
4.4管理项目知识
4.5监控项目工作
4.6实施整体变更控制
4.7结束项目或阶段
5.1规划范围管理
5.2收集需求
5.3定义范围
5.4创建WBS
6.1规划进度管理
6.2定义活动
6.4估算活动持续时间
7.1规划成本管理
7.2估算成本
7.3制定预算
7.4控制成本
8.1规划质量管理
9.1规划资源管理
9.2估算活动资源
10.1规划沟通管理
10.3监督沟通
11.1规划风险管理
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
11.6实施风险应对
12.1规划采购管理
12.2实施采购
12.3控制采购
13.1识别相关方
13.2规划相关方参与
13.3管理相关方参与
融资 | 7.3制定预算
资金限制平衡 | 7.3制定预算
基本规则 | 13.3管理相关方参与
历史信息审核 | 7.3制定预算
个人和团队评估 | 9.4建设团队
信息管理 | 4.4管理项目知识
检查 | 5.5确认范围
8.3控制质量
12.3控制采购
13.3管理相关方参与
知识管理 | 4.4管理项目知识
提前量和滞后量 | 6.3排列活动顺序
6.5制定进度计划
6.6控制进度
会议 | 4.1制定项目章程
4.2制定项目管理计划
4.3指导与管理项目工作
4.5监控项目工作
4.6实施整体变更控制
4.7结束项目或阶段
5.1规划范围管理
6.1规划进度管理
6.2定义活动
6.4估算活动持续时间
7.1规划成本管理
8.1规划质量管理
8.3控制质量
9.1规划资源管理
9.2估算活动资源
9.4建设团队
10.1规划沟通管理
10.2管理沟通
10.3监督沟通
11.1规划风险管理
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.6实施风险应对
12.1规划采购管理
13.1识别相关方
13.2规划相关方参与
13.3管理相关方参与
13.4监督相关方参与
组织理论 | 9.1规划资源管理
参数估算 | 6.4估算活动持续时间
7.2估算成本
9.2估算活动资源
预分派 | 9.3获取资源
紧前关系绘图法 | 6.3排列活动顺序
问题解决 | 8.2管理质量
9.6控制资源
产品分析 | 5.3定义范围
项目管理信息系统 | 4.3指导与管理项目工作
6.3排列活动顺序
6.5制定进度计划
6.6控制进度
7.2估算成本
7.4控制成本
9.2估算活动资源
9.5管理团队
9.6控制资源
10.2管理沟通
10.3监督沟通
11.6实施风险应对
项目报告 | 8.2管理质量
提示清单 | 11.2识别风险
原型法 | 5.2收集需求
质量改进方法 | 8.2管理质量
奖励与表彰 | 9.4建设团队
不确定性表现方式 | 11.4实施定量风险分析
资源优化 | 6.5制定进度计划
6.6控制进度
风险分类 | 11.3实施定性风险分析
滚动式规划 | 6.2定义活动
进度压缩 | 6.5制定进度计划
6.6控制进度
进度网络分析 | 6.5制定进度计划
供方选择分析 | 12.1规划采购管理
机会应对策略 | 11.5规划风险应对
整体项目风险应对策略 | 11.5规划风险应对
威胁应对策略 | 11.5规划风险应对
测试与检查的规划 | 8.1规划质量管理
测试/产品评估 | 8.3控制质量
三点估算 | 6.4估算活动持续时间
7.2估算成本
完工尚需绩效指数 | 7.4控制成本
培训 | 9.4建设团队
虚拟团队 | 9.3获取资源
9.4建设团队